**招标要求应答表**

2024年福建省应急管理厅“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目主要是安排9个设区市和平潭综合实验区实施10个市级项目，安排82个县（区）和遴选8个开发区、高新区、投资区实施90个县（区）级项目，共100个单位参与建设。在全省组织100场防灾减灾演练、建设100个应急避灾点、100个应急物资储备站、100个基层应急指挥服务站和100个安全文化宣教基地，实施中小学校防灾避险演练100%全覆盖。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **是否偏离** |
| 1 | **服务范围和内容：**编制2024年福建省应急管理厅“五个一百”公共安全保障提升工程项目建议书、项目建设实施导则、项目可行性研究报告、建设概算编制等服务，并提供全过程咨询服务。 |  |
| 2 | **项目建议书应包含：**根据调研情况梳理项目建设需求,编制项目建议书，提出框架性的总体设想，论述项目设立的必要性和可行性，内容包括项目背景、项目建设必要性和可行性、建设内容、总体方案、项目实施进度、项目建设模式和服务考核、资金安排、风险和效益分析等。 |  |
| 3 | **项目建设实施导则应包含：**总则、建设原则、建设要素、建设内容、建设标准、质量控制、编制说明及附件等章节；建设内容需包括防灾减灾演练、应急避灾点、应急物资储备站、基层应急指挥服务站、安全文化宣教基地等的选址要求、基本要素、制度保障、标识铭牌，并依据不同的区域所有所侧重展示洪涝、台风、地震、森林火灾、危化事故、矿山事故等灾害场景提出多种演练要求，结合沿海、山区及开发区等不同区域特点提出多种场景的建设内容和物资清单。 |  |
| 4 | **可行性研究报告应包含：**需求分析与建设必要性分析、总体设计、建设方案、项目总体概算、项目招标方案、环保方案、消防措施、职业安全、卫生措施、节能分析、项目组织机构和人员培训、项目实施进度、项目建设模式和服务考核、投资估算和资金筹措、风险和效益分析等。 |  |
| 5 | **概算编制：**在可研方案的基础上，完成项目建设概算编制工作。 |  |
| 6 | **咨询服务：**配合采购方组织各类专家论证会、评审会、咨询会，根据我厅要求和专家意见提供“五个一百”公共安全保障提升工程建设过程咨询服务。 |  |
| 7 | **资质要求：**供应商应按照国家发改委《工程咨询行业管理办法》，结合本项目编制内容和特点，要求投标人提供在全国投资项目在线审批监管平台（网址：http://www.tzxm.gov.cn/）备案审核通过的，咨询专业范围应至少包含“电子、信息工程（含通信、广电、信息化）”的证明材料。投标人应在投标文件中提供在该平台上查询结果（须体现咨询专业范围）的完整页面打印件或截图并标注网址。 |  |
| 8 | **项目团队：**项目团队人员不少于4人。其中项目经理要具备高级工程师职称证书，保证项目完成。需提供项目经理职称证书复印件，提供团队人员清单及6个月社保缴交证明（不含开标当月）并加盖供应商公章。 |  |
| 9 | **交付时间：**中标供应商在签订合同后7日内完成项目建议书、项目建设实施导则初稿，15日内完成项目可行性研究报告初稿。在约定时间内未能按采购人要求提供的，采购人有权单方面解除合同， |  |
| 10 | **验收方式：**可研方案、建设导则编制完成后，由中标供应商提请书面申请验收，采购人以专家评审形式进行验收，评审通过视为验收合格。  可研报告、建设导则等未通过专家评审，中标供应商应当按照合格标准的相关要求进行调整或重整，但履行期限不予顺延。若两次评审均未通过的，采购人有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿采购人损失。 |  |
| 11 | **违约责任：**1.因中标供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为中标供应商违约。2.在签订采购合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约。3.中标供应商如项目无法按时交付，延期按每日支付赔偿金，逾期30日以上的，采购人有权解除合同。4.中标供应商未履行询价文件、报价文件的规定和承诺的，视为中标供应商违约，采购人有权要求中标供应商整改。中标供应商未履行询价文件、报价文件的规定和承诺的三次或以上的，视为中标供应商严重违约，采购人有权解除合同，并不支付费用，导致采购人损失的，采购人有权要求中标供应商赔偿。5.本项目不允许中标供应商以任何名义和理由在成交后将成交项目进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，并没收履约保证金。中标供应商违约对采购人造成影响和损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。 |  |
| 12 | **知识产权：**中标供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若中标供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。 |  |
| **付款方式** | | |
| 1 | **履约保证金：**合同签订前，中标供应商向采购人支付合同款的10%为履约保证金。 |  |
| 2 | **付款方式：**项目通过验收后中标供应商开具全额税务正式发票，采购人自收到中标供应商开具的税务正式发票后10个工作日内以转账方式向中标供应商支付全部合同款。 |  |
| 3 | **支付要求：**采购人支付货款前，中标供应商应当提供等额、正规、有效发票，若中标供应商未提供的，采购人有权拒付款项直至中标供应商提供符合规定及约定的有效发票。 |  |

**注：供应商应对以上招标要求进行仔细应答，需全部无偏离，才能视为有效投标。（此应答文件应加盖单位公章做为投标组成文件）**