# 附件

# 福建省应急管理厅基层应急能力提升工程

# 顾问咨询服务项目报价表

# 报价单位：（盖章） 2025 年 月 日

# 联系人： 联系电话：

# 采购内容和要求

采购项目：福建省应急管理厅基层应急能力提升工程顾问咨询服务。

一、采购内容 （一）合理专业的顾问咨询团队要求及驻场服务。 1.根据省应急厅承接的为民办实事项目建设内容，组织符合项目建设需要的各类专业人才，做好响应人员团队组建，并提供一名驻场人员，协助项目专班开展日常工作。 2.顾问组成员需在所属行业领域具有较高的专业技术水平及业务素质或行业背景，能及时帮助解决建设过程中遇到的问题和困难，为项目落地提供保障，专项服务团队总人数不少于20人，其中具有博士学位或中级及以上工程师职称不少于10人，应急管理或防灾减灾演练专家不少于5人（演练现场评价不少于20场）。 （二）项目整体推进流程机制服务。 组织顾问组按照规范的项目管理流程，统筹编制符合项目有序发展的流程机制，并为各地市配套不少于5人作为地市技术负责人，确保项目有序开展。 （三）各地实施方案规范化设计指导服务。 1.根据省委省政府为民办实事工作内容，完成对所属建设单位方案规范化设计指导服务及方案评审（预估约100个建设单位）。 2.协助各建设单位制定并完善建设方案、实施细则并提供相关专业技术咨询。同时，协助各建设单位研究项目自身特色和地方文化，彰显项目亮点。 （四）各地项目施工进度及质量保障服务。 成交供应商协调顾问组在项目实施阶段，通过建立科学合理、运转高效的项目管理机制，保障全省整体项目工期进度及建设质量。并对所有建设单位的所有建设项目进行现场核对。根据省应急厅指派，对重点方向、进度偏慢的建设单位进行重点指导。 主要包括： 1.开通热线电话，接受建设单位咨询，确保项目推进过程中热线电话多线畅通，并且将各地在项目推进过程中遇到的新问题或新难点，汇总反馈到顾问咨询团队，第一时间会商并提出解决方案。 2.一市一员的服务机制，项目建设实施阶段顾问咨询团队对每个建设单位指导服务至少1次，线上线下及电话沟通相结合，提高服务效率。 3.在全省建立3小时服务体系，根据需要，顾问咨询团队可以直接到省厅现场，施行点对点服务。 4.通过顾问服务+行政决策相结合的形式，在顾问咨询组专业服务的配合下，加强上下级政府之间、部门之间的沟通与协调，形成合力，确保进度符合要求。 （五）“三员联动”专项督查服务。 1.根据省应急管理厅实地督查工作需要，顾问咨询团队每个地市至少安排1位技术专家人员前往协助专项督查工作，并参加“三员联动”专项督查工作。 2.督查前后提供问题清单及详细报告，将发现的问题及时、准确地反馈给相关责任单位。 （六）项目整体验收评审考核服务。 项目建设完成后，成交供应商协助省应急厅进行项目建设要素、建设内容和建设标准的合规性、符合性检查。 （七）指导制作并收集验收总结材料。 指导各地项目制作并收集验收总结材料，包括整体工作总结报告、项目实际实施内容、项目验收相关签字表格等材料。收集整理所有建设单位档案材料。 （八）专项研究论证支撑要求。 1.组织顾问组以应急管理理论为基础，结合项目实施情况，形成研究论证成果不少于2篇专项论述，研究内容包括但不限于：福建省公众应急能力培训模式、应急和防灾避险演练成效、应急救援队伍建设路径、安全文化宣教创新、项目实施经验总结等，用于省应急厅在全国范围推广建设成果。按省应急厅要求，提供省应急厅申报相关课题、推广应用的咨询服务，包括但不限于有关文稿的撰写，调研服务等。 （九）电子资料存档要求。 组织顾问组将本次所有项目过程文件上传至省应急厅搭建并维护的独立私有化部署资料存储系统。 二、报价要求 本项目实行总价包干，报价包含全部服务内容完成直至服务期满所需的一切费用，包括但不限于以下费用：为完成本项目服务工作所需的人员工资及各种福利费、材料费、差旅费、综合管理费、利润和税费（为完成本项目采购包内全部服务工作所产生的全部税费）等。 备注：在服务期限内，因上级主管部门对本项目工作内容进行变更，省应急厅可根据实际需求对本项目工作内容进行调整，成交供应商需无条件配合。

报价： 万元

其他说明：最高限价：80万元，总价应包含上述货物以及相关税费等一切费用，总报价超过最高限价的，视为无效报价。